## Sheet1
Quốc + Tâm: Thiết Kế CSDL access
Khuyên + Duy: Thiết kế giao diện axure
* khi có SVN thì các thành viên có thể tự code độc lập:
-Phân Công thiết kế màn hình visual:
Quốc :Màn Hình Chính & Màn Hình Phục Vụ
Tâm: Thực đơn & Kho hàng
Khuyên: Thống Kê và doanh thu (thống kê doanh thu theo quý, tuần, tháng, năm;
Thống kê thực đơn, thông kê theo mặt hàng, thống kê theo bàn; và lập báo cáo của tất cả các mẫu thông kê trên)
Duy: Hóa đơn & màn Hình đăng nhập (luu ý: màn hình đăng nhập cùng 1 form với Form1 nha duy)
luu ý nguyên tác dat tên cac control, và nếu không đặt theo nguyên tắc thì không đặt bậy:
+button: btnName
+combobox: cbxName
+lable: lbName
+datagridview: dtgName
+radiobutton: rdbName
.... những control khác tương tự.
và luu ý nha! down cái phần mêm mẫu về mọi người cố gắn desing jong dc phần nào hay phần đo nha!
- Thứ 6 này họp nhóm nha! khuyên xem jo nào thick hợp thông báo cho nhóm luôn!
- mail của ông khóa 11 là j vậy để tui gửi mail cho ổng và phân công cho ông nữa!
QUẢN LSY NHÀ HÀNG CHAY_NHÓM 31
No | Staff
1 | Khuyen_NT
2 | Duy_NH
3 | Quoc_NA
4 | Tam_HT
5 | Duy_PH

## Sheet2
No | Module(s) | Staff | Start |  | End
|  |  | Schudelu | Actual | Schudelu | Actual
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Quoc_NA | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tam_HT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình Axure | Khuyen_NT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình Axure | Duy_NH | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
Bắt tay vào dự án (Visual)
2 | Thiết kế màn phục vụ(Chuyển tách bàn ...) | Quoc_NA | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình tính tiền, đăng nhập, người dùng | Duy_NH | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình thực đơn, tra cứu món ăn | Tam_HT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
| Thiết kế màn hình thống kê (món, bàn, khu vực) Doanh thu (ngày, tuần, tháng, năm) | Khuyen_NT | 2013-05-18 |  | 2013-05-20
3 | Thiết kế Xử Lý Màn hình Chính & màn phục vụ(Đổi Tách Ghép Bàn, Tính Tiền), Viết các lớp DTO, Các cài đặt phụ cho phần mềm | Quoc_NA | 2013-05-25 |  | INF |  | Nhắc Lại Tất Cả làm trên DotnetBar, chuyển Form về Dạng Metro, Ai không hiểu hoặc nếu cần thì sẽ có 1 buỗi hướng dẫn về DotNetBar. Và Lưu ý Hạn Chế Tạo Form Mới Nếu Không Cần Thiết! Nên Làm Trong control Grouppanel hoặc control expandablePanel
| Thiết kế Xử Lý Thực Đơn Bàn Ghế, In Trước Phiêu tinh Tien, làm luôn phần report hóa đơn luôn (đủ các chức năng thêm xóa sữa, tìm kiếm, xử lý bắt event chuột phải càng tốt | Tam_HT | 2013-05-25 |  | INF
| Thiết kế Xử Lý các thủ tục thống kê (món, bàn, khu vực) , Viết các lớp DTO,làm luôn phần report cho từng loại doanh thu luôn (đủ các chức năng thêm xóa sữa, tìm kiếm, xử lý bắt event chuột phải càng tốt | Khuyen_NT | 2013-05-25 |  | INF
| Thiết kế Xử Lý Quản Lý Hóa Đơn, đăng nhập, người dùng, Làm report cho đủ các phần(đủ các chức năng thêm xóa sữa, tìm kiếm, xử lý bắt event chuột phải càng tốt) | Duy_NH | 2013-05-25 |  | INF
| Thiết kế Xử Lý Doanh thu (ngày, tuần, tháng, năm),làm luôn phần report cho từng loại doanh thu luôn (đủ các chức năng thêm xóa sữa, tìm kiếm, xử lý bắt event chuột phải càng tốt | Duy_PH | 2013-05-25 |  | INF
PROJECT
MANAGEMENT
PROJECT
DB Server/OS: MS Sql Server 2005
Language: C# 2010
Tools: SQL Server 2008 Toolkit, MS Visual Studio.NET 2010
CUSTOMER
PJ -Restaurant Management
Khoa CNTT - KHTN
CONFIRM
YYYY/MM/DD
YYY-XX
CREATE
PROGRAMMING
ENVIRONMENT